**21**

**ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં પેટા આરોગ્ય કેન્‍દ્રોનું બાંધકામ**

**\*15/4/1109 શ્રી વિમલભાઇ કાનાભાઇ ચુડાસમા** (સોમનાથ) : પંદરમી ગુજરાતવિધાનસભાના બીજા સત્રમાં તા.૧૪-૦૩-૨૦૨૩ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ \*પ્રશ્ન ક્રમાંક-૧૭૯૦ (અગ્રતા-૩૩)ના અનુસંધાને **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **પ્રશ્ન** |  | **જવાબ** |
| (૧) | ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ૩૬ પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રોના બાંધકામો મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા તે કયા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રોના બાંધકામો તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ કયા તબક્કે છે, | (૧) | ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં કુલ ૩૬ પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રોના બાંધકામ બાબતે તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ ની સ્થિતિ અંગેનું વિગત દર્શાવતું પત્રક-અ સામેલ છે. |
| (૨) | ઉક્ત કયા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રોનું બાંધકામ કેટલા ખર્ચે ક્યાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવાની શરતે કઈ એજન્સીને આપવામાં આવેલ છે, અને | (૨) | પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. |
| (૩‌) | ઉક્ત પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રોના બાંધકામ સમયસર પૂર્ણ ન થયેલ હોય તો તેના કારણો શા છે ? | (૩) | પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. |

**પત્રક-અ**

**ગીર-સોમનાથ જીલ્લામાં વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ અને ૨૦૨૨-૨૩ માં મંજુર થયેલ પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રોના બાંધકામોની તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ સુધી ની સ્થિતી**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ક્રમ નં**  | **બજેટ વર્ષ**  | **તાલુકો**  | **પે.આ. કેન્દ્રના નામ** | **હાલની સ્થિતિ**  |
| ૧ | ૨૦૨૧-૨૨ | વેરાવળ | રામપરા | જમીન પ્રશ્ન  |
| ૨ | ૨૦૨૧-૨૨ | ઉના | દેલવાડા-૧ | જમીન પ્રશ્ન  |
| ૩ | ૨૦૨૧-૨૨ | વેરાવળ | ઇણાજ  | નકશા અંદાજ લેવલ  |
| ૪ | ૨૦૨૧-૨૨ | ઉના | સીલોજ  | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૫ | ૨૦૨૧-૨૨ | સુત્રાપાડા | લાટી  | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૬ | ૨૦૨૧-૨૨ | સુત્રાપાડા | ગોરખમઢી  | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૭ | ૨૦૨૧-૨૨ | ગીર-ગઢડા | ખીલાવડ  | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૮ | ૨૦૨૧-૨૨ | વેરાવળ | ઉમરાળા  | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૯ | ૨૦૨૧-૨૨ | વેરાવળ | કાજલી  | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૧૦ | ૨૦૨૧-૨૨ | વેરાવળ | ખંઢેરી  | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૧૧ | ૨૦૨૧-૨૨ | વેરાવળ | નાવદ્રા  | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૧૨ | ૨૦૨૧-૨૨ | સુત્રાપાડા | વડોદરા - ઝાલા  | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૧૩ | ૨૦૨૧-૨૨ | સુત્રાપાડા | ઉંબરી | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૧૪ | ૨૦૨૧-૨૨ | સુત્રાપાડા | અમરાપુર  | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૧૫ | ૨૦૨૧-૨૨ | સુત્રાપાડા | ઘંટીયા  | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૧૬ | ૨૦૨૧-૨૨ | ઉના | કાળાપણ  | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૧૭ | ૨૦૨૧-૨૨ | ઉના | કોબ  | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૧૮ | ૨૦૨૧-૨૨ | ઉના | ભેભા  | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૧૯ | ૨૦૨૧-૨૨ | ઉના | કાજરડી  | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૨૦ | ૨૦૨૧-૨૨ | ઉના | નાઠેજ  | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૨૧ | ૨૦૨૧-૨૨ | ગીર-ગઢડા | નીતલી | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૨૨ | ૨૦૨૧-૨૨ | ગીર-ગઢડા | નારીયેળી મોલી  | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૨૩ | ૨૦૨૧-૨૨ | ગીર-ગઢડા | ધોકડવા-૧  | નકશા અંદાજ લેવલ |
| ૨૪ | ૨૦૨૨-૨૩ | વેરાવળ | ડારી  | ટેન્ડર મંજુરી હેઠળ |
| ૨૫ | ૨૦૨૨-૨૩ | કોડીનાર | વેલણ-૧  | ટેન્ડર મંજુરી હેઠળ |
| ૨૬ | ૨૦૨૨-૨૩ | સુત્રાપાડા | ધામળેજ  | ટેન્ડર મંજુરી હેઠળ |
| ૨૭ | ૨૦૨૨-૨૩ | વેરાવળ | પંડવા  | ટેન્ડર મંજુરી હેઠળ |
| ૨૮ | ૨૦૨૨-૨૩ | વેરાવળ | ઇન્દ્રોઇ  | ટેન્ડર મંજુરી હેઠળ |
| ૨૯ | ૨૦૨૨-૨૩ | સુત્રાપાડા | લોઢવા-૨  | ટેન્ડર મંજુરી હેઠળ |
| ૩૦ | ૨૦૨૨-૨૩ | કોડીનાર | પનાદર | ટેન્ડર મંજુરી હેઠળ |
| ૩૧ | ૨૦૨૨-૨૩ | કોડીનાર | ઘાટવડ  | ટેન્ડર મંજુરી હેઠળ |
| ૩૨ | ૨૦૨૨-૨૩ | કોડીનાર | આલિદર-૧  | ટેન્ડર મંજુરી હેઠળ |
| ૩૩ | ૨૦૨૨-૨૩ | કોડીનાર | ડોળાસા  | ટેન્ડર મંજુરી હેઠળ |
| ૩૪ | ૨૦૨૨-૨૩ | કોડીનાર | ગીર-દેવળી  | ટેન્ડર મંજુરી હેઠળ |
| ૩૫ | ૨૦૨૨-૨૩ | ગીર-ગઢડા | ફુલ્કા  | ટેન્ડર મંજુરી હેઠળ |
| ૩૬ | ૨૦૨૨-૨૩ | ગીર-ગઢડા | વડવિયાળા  | ટેન્ડર મંજુરી હેઠળ |

**-----------------**