**66**

**ભાડાના મકાનમાં કાર્યરત આઇ.ટી.આઇ**

\*15/4/1373 **શ્રી કીરીટકુમાર ચીમનલાલ પટેલ** (પાટણ)**: માનનીય શ્રમ,કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કેઃ**-**

|  |  |
| --- | --- |
| **પ્રશ્ન** | **જવાબ** |
| (૧) રાજ્યની ૧૯ આઇ.ટી.આઇ. ભાડાના મકાનમાં કાર્યરત હતી તે પૈકી કેટલી આઇ.ટી.આઇ.ના મકાનો બનાવવાની કામગીરી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ કયા તબક્કે છે, | (૧) પરિશિષ્ટ – ૧ મુજબ |
| (૨) ઉક્ત કામગીરી ક્યાં સુધીમાં પુર્ણ કરવામાં આવનાર છે, | (૨) પરિશિષ્ટ – ૨ મુજબ |
| (૩) ઉક્ત સ્થિતિએ ઉક્ત કઇ આઇ.ટી.આઇ.ના મકાન કેટલા ભાડાના દરથી રાખવામાં આવેલ છે, અને | (૩) પરિશિષ્ટ – ૩ મુજબ |
| (૪) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર ભાડા પેટે કોને કેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી? | (૪) પરિશિષ્ટ – ૪ મુજબ |

---------------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **પરિશિષ્ટ- ૧  રાજ્યની ૧૯ આઇ.ટી.આઇ. ભાડાના મકાનમાં કાર્યરત હતી તે પૈકી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ આઇ.ટી.આઇ.ના મકાનો બનાવવાની કામગીરીની સ્થિતિ દર્શાવતી વિગતો.** | | |
| **ક્રમ** | **સંસ્થાનું નામ** | **વિગત** |
| **તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ બાંધકામ પૂર્ણ થયેલ આઈ.ટી.આઈની વિગત** | | |
| ૧ | ચાણસ્મા | બાંધકામ પૂર્ણ થયેલ છે. તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૨ના રોજ પઝેશન મેળવેલ છે. |
| ૨ | વાગડોદ | બાંધકામ પૂર્ણ થયેલ છે. તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૩ના રોજ પઝેશન મેળવેલ છે. |
| ૩ | ડેસર | બાંધકામ પૂર્ણ થયેલ છે. તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૩ના રોજ પઝેશન મેળવેલ છે. |
| ૪ | પાવી-જેતપુર | બાંધકામ પૂર્ણ થયેલ છે. તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૩ના રોજ પઝેશન મેળવેલ છે. |
| ૫ | ગીર-ગઢડા | બાંધકામ પૂર્ણ થયેલ છે. તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ના રોજ પઝેશન મેળવેલ છે. |
| ૬ | વિંછીયા | બાંધકામ પૂર્ણ થયેલ છે. તા.૧૭/૧૦/૨૦૨૩ના રોજ પઝેશન મેળવેલ છે. |
| ૭ | ડોલવણ | બાંધકામ પૂર્ણ થયેલ છે. તા.૦૮/૧૨/૨૦૨૩ના રોજ પઝેશન મેળવેલ છે. |
| ૮ | વઘઈ | બાંધકામ પૂર્ણ થયેલ છે. તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૩ના રોજ પઝેશન મેળવેલ છે. |
| **તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ બાંધકામ અંગેની કામગીરીની પ્રગતિ.** | | |
| ૯ | **મૂળી** | ફિનિશિંગ લેવલ, કામગીરી પ્રગતિમાં છે. |
| ૧૦ | **કુકરમુંડા** | ફર્સ્ટ ફ્લોર સ્લેબની કામગીરી તેમજ પ્લાસ્ટર લેવલની કામગીરી પ્રગતિમાં છે. |
| ૧૧ | **પ્રતાપનગર** | કૉલમ લેવલ, સ્લેબ લેવલ, ફર્સ્ટ ફ્લોર સ્લેબ લેવલની કામગીરી પ્રગતિમાં છે. |
| ૧૨ | **વાપી** | પ્લમ્બર, ઈલેકટ્રીફિકેશન, કમ્પાઉન્ડ વોલ, કલર વર્કની કામગીરી પ્રગતિમાં છે. |
| **તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ બાંધકામ શરૂ થયેલ નથી કે અન્ય કારણોની વિગત** | | |
| ૧૩ | **કઠલાલ** | ટેન્ડર લેવલે |
| ૧૪ | **મહુધા** | વર્ક ઓર્ડર લેવલે |
| ૧૫ | **વસો(મહિલા)** | જમીન સંપાદન અંગેની કામગીરી પ્રગતિમાં છે. |
| ૧૬ | **ગુલાબનગર (જામનગર)** | ટેન્ડર લેવલે |
| ૧૭ | **ફતેપુરા** | જમીન સંપાદન કોર્ટ કેસને કારણે બાંધકામ કામગીરીમાંથી ડ્રોપ કરવામાં આવેલ છે. |
| ૧૮ | **અબડાસા(કોઠારા)** | બાંધકામ કામગીરી સમયમર્યાદામાં શરૂ ન થવાથી બાંધકામ કામગીરી માંથી ડ્રોપ કરવામાં આવેલ છે. જે હવે'નવી બાબત વર્ષ:૨૦૨૪-૨૫માં નવીન મકાન બાંધકામમાં સમાવેશ કરવા માટે દરખાસ્ત કરેલ છે. |
| ૧૯ | **ડિંડોલી(નવાગામ)** | જમીન સંપાદન ન થવાના કારણે બાંધકામ કામગીરીમાંથી ડ્રોપ કરવામાં આવેલ હતું,હાલ જમીન સંપાદન કામગીરી પ્રગતિમાં છે. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **પરિશિષ્ટ- ૨  કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવનાર છે તે સંસ્થાઓની વિગત.** | | |
| **ક્રમ** | **સંસ્થાનું નામ** | **બાંધકામ પૂર્ણ થવાનો સંભવિત માસ અને વર્ષ** |
| ૧ | **મૂળી** | મે - ૨૦૨૪ |
| ૨ | **કુકરમુંડા** | માર્ચ - ૨૦૨૪ |
| ૩ | **પ્રતાપનગર** | જુલાઈ - ૨૦૨૪ |
| ૪ | **વાપી** | માર્ચ - ૨૦૨૪ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **પરિશિષ્ટ-૩ તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ મકાન ભાડાના દરની વિગત** | | |
| **ક્રમ** | **સંસ્થાનું નામ** | **ભાડું પ્રતિ માસ (રૂપિયા)** |
| ૧ | ચાણસ્મા | ૩૧૭૯૦.૦૦ |
| ૨ | વાગડોદ | ૨૦૪૫૦.૦૦ |
| ૩ | ડેસર | ૯૯૯૯.૦૦ |
| ૪ | ફતેપુરા | ૨૭૬૦૦.૦૦ |
| ૫ | કઠલાલ | ૪૧૪૭૧.૦૦ |
| ૬ | મહુધા | ૨૮૨૬૧.૦૦ |
| ૭ | પાવી-જેતપુર | ૪૩૦૨૧.૦૦ |
| ૮ | વસો(મહિલા) | ૨૬૦૦૦.૦૦ |
| ૯ | અબડાસા(કોઠારા) | ૩૬૧૦૦.૦૦ |
| ૧૦ | ગીર ગઢડા | ૧૧૫૦૦.૦૦ |
| ૧૧ | ગુલાબનગર (જામનગર) | ૪૯૯૦૦.૦૦ |
| ૧૨ | મૂળી | ૧૬૩૯૯.૦૦ |
| ૧૩ | વિંછીયા | ૨૭૭૦૦.૦૦ |
| ૧૪ | ડિંડોલી(નવાગામ) | ૨૪૩૦૦.૦૦ |
| ૧૫ | ડોલવણ | ૪૯૦૦૦.૦૦ |
| ૧૬ | કુકરમુંડા | ૯૮૦૦.૦૦ |
| ૧૭ | પ્રતાપનગર | ૧૨૪૦.૦૦ |
| ૧૮ | વઘઈ | ૯૮૪૫.૦૦ |
| ૧૯ | વાપી | ૪૮૫૦૦.૦૦ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **પરિશિષ્ટ- ૪  તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર ભાડા પેટે ચૂકવેલ રકમની વિગત** | | | | |
| **ક્રમ** | **સંસ્થાનું નામ** | **તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૨ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૨ સુધી ચૂકવેલ કુલ ભાડું (રૂપિયા)** | **તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૩ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ સુધી ચૂકવેલ કુલ ભાડું (રૂપિયા)** | **ભાડું ચૂકવાયેલ મકાન માલિક/સંસ્થાનું નામ, સરનામું** |
| ૧ | **ચાણસ્મા** | ૪૭૬૮૫.૦૦ | ૦.૦૦ | કાંતિલાલ ચતુરદાસ પટેલ  ૪, ત્રિભોવન નગર સોસાયટી, ચાણસ્મા-હારીજ હાઈવે તા.ચાણસ્મા, જિ. પાટણ  પિન: ૩૮૪૨૬૫ |
| ૨ | **વાગડોદ** | ૧૧૯૮૨૨.૦૦ | ૦.૦૦ | (૧) પટેલ અંબારામભાઈ મોહનભાઈ વાગડોદ, જિ.પાટણ  (૨) નાયબ ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ (પંચાયત), પાટણ |
| ૩ | **ડેસર** | ૧૧૯૯૮૮.૦૦ | ૧૯૯૯૮.૦૦ | કિરવતસિંહ જશવંતસિંહ પરમાર મુ.પો. જૂના શિહોરા, તા.ડેસર, જિ.વડોદરા પિન: ૩૯૧૭૭૪ |
| ૪ | **ફતેપુરા** | ૩૩૧૨૦૦.૦૦ | ૩૩૧૨૦૦.૦૦ | મદિનાબીબી મોહમ્મદસલીમ સાઠીયા કરોડિયા પૂર્વ પંચાયત રોડની પાસે, ફાતેમા મસ્જિદની સામે, કરોડિયા પૂર્વ, તા.ફતેપુરા, જિ. દાહોદ પિન: ૩૮૯૧૭૨ |
| ૫ | **કઠલાલ** | ૪૯૭૬૫૨.૦૦ | ૪૯૭૬૫૨.૦૦ | ડો. કે.આર.શાહ એન્ડ શ્રીમતી ડી.કે શાહ પબ્લીક ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ,  પ્રમુખનું નામ: ગોવિંદલાલ રમણલાલ શાહ બી-૪, કુબેરનગર સોસાયટી, કુબેરજી મહાદેવ પાસે,  તા.કપડવંજ, જિ.ખેડા, પિન: ૩૮૭૬૨૦ |
| ૬ | **મહુધા** | ૩૩૯૧૩૨.૦૦ | ૩૩૯૧૩૨.૦૦ | મહુધા કેળવણી મંડળ, મહુધા કે.એમ પટેલ પ્રાથમિક શાકા કેમ્પસ, ડાકોર-અમદાવાદ હાઈવે, તા.મહુધા, જિ.ખેડા-૩૮૭૩૩૫ |
| ૭ | **પાવી-જેતપુર** | ૫૧૬૨૫૨.૦૦ | ૨૫૮૧૨૬.૦૦ | શાહ અંજકુમાર સિયારામ મુ.પો: તળાવ ફળિયા, તા.પાવી-જેતપુર, જિ.છોટા ઉદેપુર  પિન: ૩૯૧૧૬૦ |
| ૮ | **વસો(મહિલા)** | ૩૧૨૦૦૦.૦૦ | ૩૧૨૦૦૦.૦૦ | શાહ વિનોદકુમાર લુણકરણ  પ્રાથમિક શાળાની બાજુમાં, સેવાલિયા બજાર, મુ.પો-સેવાલિયા, તા.ગળતેશ્વર, જિ.ખેડા |
| ૯ | **અબડાસા (કોઠારા)** | ૪૩૩૨૦૦.૦૦ | ૧૦૮૩૦૦.૦૦ | ખોડુભા વી. જાડેજા, પશ્વિમ કચ્છ ખાદી ગ્રામોદ્યોગ સંઘ, મુ. પો.- કોઠારા, તા.અબડાસા, જિ. કચ્છ પિન: ૩૭૦૬૪૫ |
| ૧૦ | **ગીર ગઢડા** | ૦.૦૦ | ૦.૦૦ | મોહમ્મદભાઈ કાસમભાઈ ઝાખરા (ઉર્ફ મુન્નાભાઈ)  હનુમાન પરા વિસ્તાર, સણવાવ રોડ, જિ. ગીર-ગઢડા પિન: ૩૬૨૫૩૦ |
| ૧૧ | **ગુલાબનગર (જામનગર)** | ૫૯૮૮૦૦.૦૦ | ૫૯૮૮૦૦.૦૦ | દિવ્યરાજસિંહ ટેમુભા ચુડાસમા૪/૫, યમુના ટેનામેન્ટ, પેલેસ ગ્રાઉન્ડની સામે, જામનગર પિન: ૩૬૧૦૦૮ |
| ૧૨ | **મૂળી** | ૧૯૬૭૮૮.૦૦ | ૧૮૦૩૮૯.૦૦ | ગં.સ્વ. ઉષાબેન આનંદસિંહ પરમાર માંડવરાયાજી મંદિર પાછળ, તા.મૂળી, જિ.સુરેન્દ્રનગર |
| ૧૩ | **વિંછીયા** | ૩૩૨૪૦૦.૦૦ | ૨૬૩૫૯૭.૦૦ | ચંદુભાઈ રાવજીભાઈ મીઠાપરા  મારૂતિ ચોક, ઉગમણી બારી, વીંછીયા  પિન:૩૬૦૦૫૫ |
| ૧૪ | **ડિંડોલી (નવાગામ)** | ૦.૦૦ | ૦.૦૦ | સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન  સ્કૂલ નં.૩૨, બાબા મેમોરિયલ હોસ્પિટલની સામે, સાઈ પોઈન્ટ, ડિંડોલી જિ.સુરત |
| ૧૫ | **ડોલવણ** | ૫૮૮૦૦૦.૦૦ | ૯૮૦૦૦.૦૦ | રોબિન્સ ગામીત, સેક્રેટરીશ્રી, ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ, ડોલવણ, જિ. તાપી(વ્યારા) |
| ૧૬ | **કુકરમુંડા** | ૧૧૭૬૦૦.૦૦ | ૨૯૪૦૦.૦૦ | કુસુમબેન ખાપરસિંગ વસાવા મુ.પો. આસ્થા, તા.કુકરમુંડા, જિ. તાપી(વ્યારા)  પિન: ૩૯૪૩૮૦ |
| ૧૭ | **પ્રતાપનગર** | ૧૪૮૮૦.૦૦ | ૧૪૮૮૦.૦૦ | ધી જૂના રાજુવાડિઆ કો.ઑ. માર્કેટિંગ એન્ડ પ્રોસેસિંગ સો.લિ, મુ. જૂના રાજુવાડિઆ, પો.પ્રતાપનગર, તા.નાંદોદ, જી. નર્મદા |
| ૧૮ | **વઘઈ** | ૧૧૮૧૪૦.૦૦ | ૯૮૪૫.૦૦ | (૧) સેક્રેટરીશ્રી, ખેતીવાડી ઉત્પન બજાર સમિતિ, પો-વઘઈ, જિ.ડાંગ  (૨) અમરતલાલ વલ્લભભાઈ પટેલ  મેઈન બજાર, પેટ્રોલ પંપની પાસે, પો-વઘઈ, જિ.ડાંગ |
| ૧૯ | **વાપી** | ૫૮૨૦૦૦.૦૦ | ૫૩૩૫૦૦.૦૦ | ભાવેશ મોહનભાઈ સલાટ સનમાન એપાર્ટમેન્ટ હા.સો.લી સંજાણ, તા.ઉમરગામ, જિ.વલસાડ |