67

ભાવનગર જિલ્લામાં ધોળા જંકશન પાસે રેલ્વે આરઓબીની કામગીરી

\*15/4/1581 : શ્રી અરવિંદભાઈ જીણાભાઈ લાડાણી (માણાવદર) : માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (માર્ગ અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

|  |  |
| --- | --- |
| પ્રશ્ન | જવાબ |
| (૧) | તા: ૩૧/૧૨/૨૩ ની સ્થિતિએ ભાવનગર જિલ્લામાં ધોળા જંકશન પાસે રેલ્વે આરઓબી માટેનું કામ ક્યારે મંજુર થયેલ છે,  | (૧) | સદર કામ તા:૦૮/૧૦/૨૦૨૦એ મંજુર થયેલ છે. |
| (૨) | ઉક્ત કામ કેટલા સમયમાં પુર્ણ કરવાની શરતે કોને ક્યારે કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે, | (૨) | ઉક્ત કામનો વર્ક ઓર્ડર તા:૦૧/૧૧/૨૦૨૨ થી મે. રચના કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીને ૧૧ માસની મુદતે કામ પૂર્ણ કરવાની શરતે આપેલ છે. |
| (૩) | ઉક્ત સ્થિતિએ ઉક્ત કામગીરી ક્યા તબક્કે છે, અને | (૩) | ભૌતીક રીતે ૨૪.૦૦% કામગીરી પુર્ણ થયેલ છે તથા હાલમાં સબ સ્ટ્રકચરની કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ છે. |
| (૪) | ઉક્ત સ્થિતિએ ઉક્ત કામગીરી પુર્ણ ન થયેલ હોય તો તેના કારણો શા છે અને તે કયાં સુધીમાં પુર્ણ કરવામાં આવશે ? | (૪) | સદર કામગીરીમાં જમીન સંપાદનની કામગીરીના કારણે વિલંબ થયેલ છે. ઉક્ત કામ સંભવિત મે-૨૦૨૪ સુધીમાં પુર્ણ કરવાનું આયોજન છે. |

.......................................