88

સૌની યોજનાને સૈધ્ધાંતિક અને વહીવટી મંજૂરી બાબત

\*15/4/2251 શ્રી અર્જુનભાઇ દેવાભાઇ મોઢવાડીયા(પોરબંદર): માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે , -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | પ્રશ્ન |  | જવાબ |
| (૧) | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ સૌરાષ્ટ્રના જળાશયોને પાણીથી ભરવા સૌની યોજનાની ક્યારે સૈધ્ધાંતિક, વહીવટી અને તાંત્રિક મંજૂરીઓ આપવામાં આવેલ છે, | (૧) | |  |  | | --- | --- | | સૈદ્ધાંતિક મંજુરી | ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૩ | | વહીવટી મંજુરી | એપ્રિલ-૨૦૧૩ | | સુધારેલ વહીવટી મંજુરી | ડીસેમ્‍બર-૨૦૧૮ | | તાંત્રિક મંજૂરી (પેકેજ વાઇજ) | | | તબક્કો-૧ | વર્ષ-૨૦૧૩ | | તબક્કો-૨ | વર્ષ-૨૦૧૬ | | તબક્કો-૩ | વર્ષ-૨૦૧૮ થી ૨૦૨૩ | |
| (૨) | આ સૈધ્ધાંતિક અને વહીવટી મંજૂરી કેટલી રકમની આપવામાં આવેલ, અને | (૨) | |  |  | | --- | --- | | સૈદ્ધાંતિક મંજુરી | રૂ. ૧૦,૦૦૦ કરોડ | | વહીવટી મંજુરી | રૂ. ૧૦,૮૬૧ કરોડ | | સુધારેલ વહીવટી મંજુરી | રૂ. ૧૮,૫૬૩ કરોડ |   (ઉપરાંત, સૌની યોજનાના ૧૧૫ જળાશયોના મૂળભૂત આયોજન સિવાયની સૌની યોજનાની આનુસંગિક અંગભુત કામગીરી હાથ ધરવા માટે ફીડરલાઇન તથા એક્સટેન્શન લાઇનને જુન-ઑગસ્ટ-સપ્ટેમ્‍બર-૨૦૨૦ માં અલગથી રૂ.૪૧૦ કરોડની વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે) |
| (૩) | ઉક્ત સૈધ્ધાંતિક મંજૂરી કરતાં વધુ રકમનો ખર્ચ થયો હોય તો ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી રકમનો ખર્ચ થયો અને તેના કારણો શા છે? | (૩) | * ઉકત યોજના પાછળ ઉક્ત સ્થિતિએ રૂ.૧૭૧૫૯/- કરોડનો ખર્ચ થયેલ છે * સૌની યોજનાના પ્રાથમિક વહીવટી મંજૂરી મેળવવા સમયે પાઇપલાઇનની લંબાઇ નો પ્રાથમિક સર્વે કરવામાં આવેલ તેમજ પ્રથમ અને બીજા તબક્કા દરમ્યાન વિગતવાર સર્વે કરતાં નકશા અંદાજમાં પાઇપલાઇનની લંબાઇમાં વધારો થવા પામેલ. * સૌની યોજનાના પ્રથમ તબક્કાના અંદાજો GWSSB ના SOR ૨૦૧૧-૧૨ મુજબ તૈયાર કરવામાં આવેલ. જે દરમ્યાન માર્કેટમાં સ્ટીલના ભાવ વધારાના કારણે GWSSB SOR સુધારો થતા તે મુજબ નકશા અંદાજો સુધારવામાં આવેલ. * આ યોજનામાં પ્રથમ વખત ૩૦૦૦ મી.મી. વ્યાસની માઇલ્ડ સ્ટીલ પાઇપલાઇનનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ. આ સાઇઝની પાઇપલાઇનના મેન્યુફેક્ચર માટે પાઇપ મેન્યુફેક્ચરોએ તેમની હયાત કેપેસીટીમાં વધારો કરવો પડેલ હતો જેના કારણે આ મોટી સાઇઝના પાઇપમાં માર્કેટના ભાવો ઉંચા રહેવા પામેલ. * પ્રાથમિક મંજૂરીમાં રાઇટ ઓફ યુઝના ખર્ચની તથા પીજીવીસીએલ દ્વારા ઇલેક્ટ્રીસીટીના કનેકશનની લાઇનના ખર્ચને ગણતરીમાં લીધેલ ન હતો, જેને સુધારેલ વહીવટી મંજૂરીની દરખાસ્તમાં ધ્યાને લીધેલ છે. * પ્રથમ અને બીજા તબક્કાનાં કામો માટે ટેન્ડરની રકમ મુજબ સુધારેલ વહીવટી મંજૂરીની દરખાસ્તમાં ગણતરીમાં લીધેલ છે. |

-----------