94

સૌની યોજના અન્વયે પાઇપલાઇનની કામગીરી

\*15/4/2255 શ્રી વિમલભાઇ કાનાભાઇ ચુડાસમા(સોમનાથ): માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે,-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | પ્રશ્ન |  | જવાબ |
| (૧)  | તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ નર્મદાના પાણીની સૌરાષ્ટ્રના જળાશયો સૌની યોજના અન્વયે પાણીથી ભરવા માટેની યોજના માટે કેટલા કિ.મી. પાઈપલાઈન નાખવા માટે કેટલી રકમની વહીવટી અને સૈધ્ધાંતિક મંજૂરી ક્યારે આપવામાં આવેલ, | (૧)  | નર્મદાના પાણીથી સૌરાષ્ટ્રના જળાશયો સૌની યોજના અન્વયે પાણીથી ભરવા ૧૩૭૧ કિ.મી. પાઇપલાઇન માટે નીચેની વિગતે મંજૂરીઓ આપવામા આવેલ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| સૈદ્ધાંતિક મંજુરી | ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૩ | રૂ! ૧૦,૦૦૦ કરોડ |
| વહીવટી મંજુરી | એપ્રિલ-૨૦૧૩ | રૂ! ૧૦,૮૬૧ કરોડ |
| સુધારેલ વહીવટી મંજુરી | ડીસેમ્‍બર-૨૦૧૮ | રૂ! ૧૮,૫૬૩ કરોડ |

(ઉપરાંત, સૌની યોજનાના ૧૧૫ જળાશયોના મૂળભૂત આયોજન સિવાયની સૌની યોજનાની આનુસંગિક અંગભુત કામગીરી હાથ ધરવા માટે ફીડરલાઇન તથા એક્સટેન્શન લાઇનને જુન-ઑગસ્ટ-સપ્ટેમ્‍બર-૨૦૨૦ માં અલગથી રૂ.૪૧૦ કરોડની વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે) |
| (૨) | તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિતિએ કુલ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે, અને | (૨) | રૂ. ૧૭૧૫૯/- કરોડ |
| (૩) | ઉક્ત સ્થિતિએ કુલ કેટલા કિ.મી. પાઈપલાઈન નાખવામાં આવી અને કેટલા કિ.મી. પાઈપલાઈન નાખવાની કામગીરી ક્યા કારણોસર બાકી છે? | (૩) | કુલ ૧૩૧૩ કિ.મી પાઇપલાઇન નાખવામા આવી છે અને ૫૮ કિ.મી પાઇપલાઇન સ્થળ પરના ખેડૂત ખાતેદારોના ROU ના વિવિધ પ્રશ્નો, વિવિધ ક્રોસિંગ (રેલવે,હાઇવે) ની જરૂરી મંજુરી તેમજ વર્ષ-૨૦૨૦ અને વર્ષ-૨૦૨૧ મા કોવિડ-૧૯ ની પરિસ્થિતિના કારણે બાકી છે.  |

----------------------